## Sheet
Empresa | Reformas Madrid Nova S.L.
Dirección | Calle Inventada 12, Madrid
Plazo | 8 semanas
Enfoque | Reforma integral moderna con materiales de gama media-alta.
Partida | Detalle | Coste (€)
Demoliciones | Retirada de solados existentes
Demoliciones | Demolición de tabiques no estructurales
Demoliciones | Retirada de alicatados
Demoliciones | Carga y transporte de escombros
Demoliciones TOTAL |  | 3000
Albañilería | Ejecución de nuevos tabiques
Albañilería | Enlucido y regularización de paredes
Albañilería | Falsos techos de pladur
Albañilería | Recrecido de suelos
Albañilería TOTAL |  | 8000
Fontanería | Sustitución de tuberías
Fontanería | Instalación de sanitarios
Fontanería | Nuevas tomas de agua
Fontanería | Llaves de corte independientes
Fontanería TOTAL |  | 4000
Electricidad | Instalación eléctrica completa
Electricidad | Cuadro eléctrico nuevo
Electricidad | Puntos de luz y enchufes
Electricidad | Tomas de TV y datos
Electricidad TOTAL |  | 3500
Acabados | Instalación de suelos
Acabados | Alicatado de baño y cocina
Acabados | Pintura completa
Acabados | Instalación de puertas interiores
Acabados TOTAL |  | 6000
TOTAL OBRA |  | 24500